Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа  № 5»

наименование учреждения

«Переход ОУ от бумажного  классного журнала   к электронному учету успеваемости и посещаемости»

название лин-проекта

Утверждаю

Колпакова С.А. , директор МБОУ «НОШ №5»

________________  С.А. Колпакова

| Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта Общие данные: Заказчик: С.А. Колпакова, директор МБОУ «НОШ №5» Процесс: Переход ОУ к электронному учету успеваемости и посещаемости Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем (дублирования бумажных и электронных журналов) до выхода на новый уровень эффективности и повышения качества образования. Руководитель проекта: Скоромина Е.В., заместитель директора по УВР Команда проекта: Воскобойник О.Н., учитель начальных классов, Сухих Е.Ю., учитель английского языка | Блок 2. Обоснование выбора 1. Двойная нагрузка на учителя. 2. Необходимость ведения бумажного и электронного журналов. 3. Нарушения, допущенные при ведении классного журнала (исправления, пропуск даты, отсутствие записей темы урока и т.д.), ведут к дисциплинарному взысканию за невыполнение должностных обязанностей. 4. Отсутствие локальных нормативных актов, обеспечивающих переход на ЭЖ. |
| --- | --- |
| Блок3 Цели и эффекты: Наименование цели, единицы измерения Текущий показатель Целевой показатель Сокращение времени на дублирование записей в бумажном и электронных журналов (на один предмет) 35 мин 5 мин Сокращение времени формирования отчетов учителей, администрации школы 2 часа 15 мин Эффекты: 1. Равномерное распределение нагрузки на учителей 2. Повышение эффективности качества образовательной деятельности в ОУ 3. Автоматизированное составление отчетов 4. Оперативная коммуникация с родителями 5. Возможность одновременной работы с журналом нескольких учителей | Блок 4. Сроки 1. Согласование паспорта лин-проекта – 11.01.2021 2. Картирование текущего состояния-01.02.2021 3.Анализ проблем и потерь- с 11.01.2021 по 01.02.2021 4. Составление карты целевого состояния- с 01.02.2021 по 12.02.2021 5.Разработка плана мероприятий - с 12.02.2021-19.02.2021 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 23.02. 2021 7.Внедрение улучшений – с 01.03.2021 по 01.04.2021 8. Мониторинг результатов -с 01.04.2021 - по 30.04.2021 9. Закрытие лин-проекта- 10.05.2021 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 11.05.2021 по 30.05.2021 |

Хронометраж работы учителя начальных классов  МБОУ «НОШ №5»

| №п/п | текущее состояние | время, мин. | предлагаемые решения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спуститься в учительскую за классным журналом | 5мин | Дублирование работы. Исключить операцию заполнения классного журнала на бумажном носителе. Заполнение журнала только в электронном виде | 0 |
| 2 | Взять классный журнал и вернуться в класс | 5 мин |  | 0 |
| 3 | Перенести информацию изэлектронного журнала в классный журнал | 10мин |  | 5 |
| 4 | Спуститься в учительскую, вернуть классный журнал | 5 мин |  | 0 |
|  | итого | 25 мин |  | 5 |

ВПП

БЫЛО 25МИН.

ЦЕЛЕВОЕ 5

Хронометраж работы педагога-предметника   МБОУ «НОШ №5»

| №п/п | текущее состояние | время, мин. | предлагаемые решения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спуститься в учительскую за классным журналом | 5мин | Дублирование работы. Исключить операцию заполнения классного журнала на бумажном носителе. Заполнение журнала только в электронном виде. Возможность одновременной работы с журналом нескольких учителей | 0 |
| 2 | Классный журнал отсутствует в учительской. (журнал находится у классного руководителя или у другого учителя-предметника) | 5 мин |  | 0 |
| 3 | Забрать у педагогов журнал | 10 |  | 0 |
| 4 | Перенести информацию из электронного журнала в классный журнал на бумажном носителе | 10мин |  | 5 |
| 5 | Спуститься в учительскую, вернуть классный журнал | 5 мин |  | 0 |
|  | итого | 35 мин |  | 5 |

ВПП

БЫЛО 35МИН.

ЦЕЛЕВОЕ 5

План  мероприятий по решению проблем (достижение целевого состояния)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы | Формирование нормативно- правовой базы для деятельности рабочей группы |  | Колпакова С.А., директор |
| 2 | Обучение рабочей группы принципам и использованию инструментов БП (бережливого производства). | обученность рабочей группы |  | Колпакова С.А., директор |
| 3 | Проведение анкетирования всех участников образовательного процесса Оценка текущего состояния системы по вопросам качества, удовлетворенности выявлению приоритетов внедрения БП | Оценка текущего состояния системы |  | рабочая группа |
| 4 | Разработка механизмов внедрения предложений по улучшению деятельности | Вовлечение работников в процессы изменений |  | рабочая группа |
| 5 | Утверждение: приказа «Об отмене ведения бумажных журналов и переходе на ведение электронных журналов» положение «Об электронном журнале ОУ» | формирование нормативно-правовой базы |  | Колпакова С.А., директор |
| 6 | Тиражирование успешного опыта внедрения на различных уровнях | Создание базы лучших практик |  | рабочая группа |
| 7 | Разработка форм отчетности о ходе внедрения БП | Аудит системы |  | рабочая группа |
| 8 | Оценка эффективности внедрения технологий БП | Аудит системы |  | рабочая группа |

Карта потока создания ценности текущего состояния- процесс заполнений классного  журнала

для того, чтобы определить последовательность действий участников в потоке в течении всего рабочего дня – педагоги пишут «самоанализ»

# Text boxes

выявление проблемы и потери

кабинет учителя начальных классов

Кабинет информатики

заполнение журнала

кабинет учителя начальных классов

Журнала нет забрал классный руководитель

потеря времени

кабинет учителя физ. культуры

учитель английского языка

КПСЦ

Текущее состояние

КПСЦ

Будущего (целевого) состояния